## Folha1
|  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
| Resp. | Tipologia | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Presidências |  |  | 2017 Julho: Portugal; 2018 Agosto: São Tomé e Príncipe; 2020 Agosto: Timor Leste; 2022 Agosto: Angola
Conferência de Ministros |  |  | 2017 Julho: X - Portugal; 2018 Julho: XI - São Tomé; 2019 Julho: XII - Angola; 2020 Julho: XIII - Timor; 2021 Julho: XIV - Cabo Verde; 2022 Julho: XV - Brasil
Comissão de Juventude |  |  | 2018 Maio: PT; 2018 Dezembro: Angola; 2019 Dezembro: Livre; 2020 Dezembro: C.V.; 2021 Dezembro: Livre; 2022 Dezembro: G.B
Eventos Âncora |  |  | 2017 Julho: VIII - Bienal; 2018 Julho: XI Jogos; 2019 Julho: IX - Bienal; 2020 Julho: XII Jogos; 2021 Julho: X Bienal; 2022 Julho: XIII Jogos
1 – Elaboração de um guia juvenil sobre Saúde Sexual e Reprodutiva | Conf. | Pontual | 2018 Julho: Comissão Editorial; 2019 Julho: Lançamento
2 - Elaboração de um kit de treino para jovens educadores sobre saúde sexual e Reprodutiva | Conf. | Pontual | 2018 Julho: Comissão Editorial; 2019 Julho: Lançamento
3- Realização de um seminário sobre saúde mental e juventude | Fórum | Pontual | bar: 2019 Dezembro to 2020 Janeiro
4 – Residências Artísticas para jovens criadores nos estados membros | Conf. | Recursiva | 2018 Julho: Mapeamento das iniciativas, criação do mecanismo de atribuição de selo da Conferência; 2019 Julho: Aprovação do Mecanismo; 2019 Agosto: Aplicação do Mecanismo
5 – Criação de um quadro de referência comum educação não-formal | Conf. | Pontual | 2018 Dezembro: X; 2019 Dezembro: X; 2020 Dezembro: X; 2021 Julho: Apresentação
6 – Apoiar os Estados interessados na criação de um parlamento juvenil à escala da CPLP | Conf. / Fórum | Recursiva | 2018 Julho: Trabalho Preparatório; 2019 Julho: Proposta de modelo; 2019 Agosto: Implementação e iniciativas nacionais; 2021 Julho: 1ª Edição do Parlamento Juvenil; 2021 Agosto: Implementação e iniciativas nacionais
7 – Institucionalizar um espaço anual de formação – Escola de Jovens Líderes da CPLP | Conf. / Fórum | Recursiva | 2019 Julho: Evento Nacional; 2020 Julho: Evento CPLP; 2021 Julho: Evento Nacional; 2022 Julho: Evento CPLP
8 – Companha de eliminação de todas as formas de violência contra as (jovens) mulheres | Conf. | Pontual | 2019 Julho: Comissão Editorial; 2020 Julho: Lançamento
9 – Apoiar iniciativas de discusão do tema da igualdade de Género no Fórum da Juventude da CPLP, organizações de juventude e jovens | Fórum | Multipla | bar: 2018 Dezembro
10 – Convidar a Confederação Empresarial da CPLP a obter o estatuto de observador da Conferência | Conf. | Pontual | bar: 2018 Julho; 2018 Dezembro to 2019 Janeiro; 2019 Julho; 2019 Dezembro to 2020 Janeiro; 2020 Julho; 2020 Dezembro to 2021 Janeiro; 2021 Julho; 2021 Dezembro to 2022 Janeiro; 2022 Julho; 2022 Dezembro
11 – Elaborar um guia de programas, projeto e apoios ao empreendedorismo jovem na CPLP | Conf. | Pontual | bar: 2019 Abril
12 - Promover um estudo de diagnóstico da situação da juventude na diáspora lusófona | Conf. | Pontual | 2018 Julho: Procura de centro ou consórcio de investigação; 2019 Julho: Recolha de dados e elaboração do estudo; 2022 Julho: Apresentação
13 – Promover iniciativas de discussão dos temas de ação climática no Fórum da Juventude da CPLP, organizações de juventude e jovens | Fórum | Multipla | bar: 2020 Janeiro to 2020 Dezembro
14 – Elaborar um estudo sobre violência juvenil e promover entre estados programas de prevenção da marginalização, radicalização violenta e criminalidade juvenil | Conf. | Pontual | 2020 Julho: Comissão Editorial; 2022 Julho: Apresentaçao
15 – Auxiliar o Fórum da Juventude na obtenção de meios técnicos e financeiros | Conf. | Contínua | 2017 Novembro: X; 2018 Junho: X; 2018 Setembro: Atribuição de um subsídio anual para apoio às atividades regulares do Fórum da Juventude da CPLP
16 – Convidar o Fórum a desenvolver um programa de mobilidade Individual a ser levado à Conferência de Ministros | Fórum | Pontual | 2019 Julho: Apresentação do Conceito; 2019 Agosto: Desenvolvimento; 2021 Julho: Operacionalização; 2022 Julho: Avaliação; 2022 Agosto: Operacionalização
17 – Criação de uma Comissão Parlamentar da Juventude no seio da Assembleia Parlamentar da CPLP | Conf. | Pontual | 2018 Maio: X; 2018 Julho: Lançar Desafio; 2018 Agosto: Trabalho preliminar; 2021 Março: Reunião
18 – Criação de um portal e plataforma | Conf. | Contínua | 2018 Julho: Preparação; 2019 Abril: Lançamento; 2019 Maio: Funcionamento